З А Я В К А

на участие в Республиканском конкурсе

творческих  проектов среди муниципальных

культурно - досуговых  учреждений.

- Название проекта: «Искусство в формировании духовного мира человека»

- Организация заявитель:

- наименование: Тюрлеминское сельское поселение Козловского     района Чувашской Республики

- адрес: 429440 ЧР, Козловский район, ст. Тюрлема, ул. Ленина,11

- Ф.И.О. руководителя: Васильев Валерий Михайлович

- должность: Глава Тюрлеминского сельского поселения Козловского района Чувашской Республики

- контактный телефон: 24-2-36

3. . Руководитель проекта:

- Ф.И.О. руководителя: Абдулхаева Рушания Талгатовна

-  должность: Директор сельского Дома культуры

- место работы: Тюрлеминский сельский Дом культуры

- контактный телефон: 24-2-60, 89603015760

4. Сроки реализации проекта: ноябрь-декабрь 2008 г.

5. Краткое содержание проекта: Создание сельской изостудии «Палитра» в Тюрлеминском СДК и реализация возможностей для творческого развития подрастающего поколения на селе.

Глава Тюрлеминского

сельского поселения Козловского района

Чувашской Республики                                                   В.М. Васильев

Руководитель проекта                                                  Р.Т. Абдулхаева

Министерство культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики.

Тюрлеминский сельский Дом культуры

Козловского района  Чувашской Республики.

Проект

«Искусство в формировании духовного

мира человека»

Сроки исполнения -

ноябрь-декабрь 2008 г.

Место проведения-

Тюрлеминский СДК

ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН

КУСЛАВККА РАЙОНЕНЧИ

ТЕРЛЕМЕС ЯЛ ПОСЕЛЕНИЕН.            
         АДМИНИСТРАЦИЕ

- ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

- КОЗЛОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЮРЛЕМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

- ПОСЕЛЕНИЯ

429440, Чувашская Республика,

Козловский район, Станция Тюрлема,

улица Ленина 11

тел/факс. (83534) 24-2-36

« 20 » ноября 2008 год № 69

Письмо поддержка

на участие в Республиканском конкурсе творческих проектов среди муниципальных культурно - досуговых учреждений

Администрация Тюрлеминского сельского поселения Козловского района направляет заявку на участие в Республиканском конкурсе творческих проектов  и подтверждает своё  участие в проекте на условиях софинансирования в размере 30%.

Глава Тюрлеминского

сельского поселения

Козловского района Чувашской

Республики                                                                         В.М.Васильев

## Описание проекта

1.Название проекта.

Искусство в формировании духовного мира человека.

2. Содержание  проекта

В наш век – век небывалого роста научно-технических знаний роль искусства не уменьшается, а возрастает. Сегодня ещё существует военная угроза миру, всему живому на земле. Искусство же учит ценить уникальность человеческой личности, оно учит состраданию, душевности. Вспомните, что даже в самые тяжелые для нашего народа годы музы не молчали. И в это время создавались прекрасные картины, песни, кинофильмы. И сегодня искусство на службе мира и дружбы народов. Люди разных стран стремятся лучше знать друг друга, и неоценимую помощь в этом им оказывает искусство. Искусство взывает к нашей совести, побуждает задуматься, как мы живём, как поступаем. В этом его нравственное значение. Оно не только отражает жизнь, но и формирует её, создает представление о прекрасном, окрыляет мечту, делает богаче душу.

Научно-технический прогресс на современном этапе достиг достаточно высокой точки, несмотря на это не надо забывать о стремлении человека к красоте, большому творчеству интерес  к искусству будет жить всегда.

2.1 Основные цели и задачи проекта.

Цель проекта: Создание сельской изостудии «Палитра» в Тюрлеминском сельском Доме культуры и реализация возможностей для творческого развития подрастающего поколения на селе.

Задачи проекта:

-развитие творческих способностей и вовлечение детей в деятельность Тюрлеминского СДК;

-совершенствование качества досуга детей и подростков;

-духовно- нравственное, воспитание подрастающего поколения;

-эстетическое воспитание, развитие чувства прекрасного, художественного вкуса;

- приобщение детей к искусству.

2.2 Обоснование значимости проекта.

Мы хотим, чтобы создание изостудии в сельской местности побуждала в детях увлечение искусством, заинтересованность в посещении музеев, в чтении книг, слушание хорошей музыки. Пусть дети учатся наблюдать за окружающим миром и развивают свою фантазию. В отличие от художественных школ, в которых надо пройти строгий отбор и обладать какими-то навыками, мы принимаем всех желающих, в любом возрасте. В нашей изостудии учат грамотно рисовать, видеть и ценить прекрасное	, развивать творческие способности. Сюда принимаются для обучения дети без вступительных экзаменов и просмотров. Мы не отбираем талантливых детей, а стремимся выявить таланты у всех ребят. Ведь способности есть у всех, но пока «дремлют», и проявить их можно, только обучаясь рисованию.

2.3.Методы осуществление проекта.

Руководящую роль в реализации проекта будет играть Тюрлеминский  сельский Дом культуры. Обеспечение  поставленных перед нами задач будет возможно при постоянной работе с подрастающим поколением. Осуществление проекта планируется в тесном взаимодействии со школой, модельной библиотекой, населением и СМИ.

2.4. Ожидаемые результаты.

Данный проект будет реализован на базе Тюрлеминского сельского Дома культуры. В результате реализации проекта в сельской местности будет создана детская изостудия «Палитра» для  подрастающего поколения и это будет способствовать творческому развитию детей, духовному росту и расширению кругозора.

2.5.Прогноз деятельности по проекту.

Данный проект позволит организовать работу Тюрлеминского СДК по новому- использованию инновационных форм работы клуба:

-художественные гостиные;

-встреча с интересными людьми;

-использование электронных ресурсов для ознакомления с музеями мира;

-в оформлении клуба (картинная галерея, выставка  работ).

Изостудия «Палитра» будет функционировать в течение многих лет, совершенствуясь и стараясь вести работу по привлечению все большего количества детей.

-Проект «Искусство в формировании духовного мира человека» соотносится с программой деятельности и планами работы Тюрлеминского СДК и способствует расширению деятельности клубной работы.

- Инновационность проекта  в создании изостудии на базе Тюрлеминского СДК для сельских населенных пунктов - это новшество, т.к. в сельской местности такие формы работы не применяются.

- В районном центре работает  детская художественная школа, а в населенных пунктах нашего района попытки реализации подобных проектов ёще не было.

- Наш проект рассчитан на подрастающее поколение – дети, подростки.

- Обеспечение данного проекта РR возможно путем взаимодействия СМИ (через районную газету «Знамя») и на сайтах Козловского района, популяризации   работы изостудии посредством афиш, пригласительных билетов и местного радио.

- В реализацию проекта будут привлечены: отдел социального развития и архивного дела. Т.С.О. школа, модельная библиотека, предприятия находящиеся на территории Тюрлеминского сельского поселения, частные предприниматели.

-Эффективность осуществления проекта будут оценивать в первую очередь жители Тюрлеминского сельского поселения и сельское поселение, отдел социального развития и архивного дела, Т.С.О. школа, приглашенные специалисты  министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики  и архивного дела, преподаватели детской художественной школы района.

-При анализе эффективности проекта будут использованы такие методы, как социологический опрос, обсуждение в прессе, анкетирование.

Календарный план.

### Этапы реализации проекта:

I этап. Подготовительный.

| № П/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания оргкомитета | Ноябрь 2008г. | Абдулхаева Р.Т. |
| 2. | Косметический ремонт помещения, установка оконных рам | Ноябрь 2008г. | Члены оргкомитета |
| 3. | Обеспечение материально – технической базы | Ноябрь 2008г. | Члены оргкомитета |
| 4 | Социологический опрос населения и изучение общественного заказа | Ноябрь 2008г. | Члены оргкомитета |

II этап. Открытие изостудии «Палитра»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Открытие изостудии «Палитра» Праздник искусства «Мир начинается с детства» | декабрь | Работники СДК |
| 2. | Учебный план занятий: -история искусства; - живопись; -рисунок; -лепка; -композиция; -натюрморт. -выставка детских рисунков ,работ «Чудесный мир увлечений» -картинная галерея -встреча с интересными людьми -выезд на пленэрные занятия -посещение музеев, выставок | постоянно | Руководитель изостудии Шишкин В.И. |

III этап.  Подведение итогов

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации проекта | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Социологический опрос населения о деятельности изостудии | ###### Декабрь 2008г. | Абдулхаева Р.Т . |
| 2. | Отчет о проделанной работе | ###### Декабрь 2008г. | Абдулхаева Р.Т. |
| 3. | Анализ деятельности изостудии за период работы с ноября по декабрь 2008 г. | Декабрь 2008г. | Глава Тюрлеминского сельского поселения |
| 4. | Пресс – конференция | Декабрь 2008г. | Шишкин В.И. |

#### Смета расходов на осуществление проекта

Общий объем финансирования -200 тыс. руб.

| № | Наименование расходов | Расчет | Сумма (тыс.руб) | В том числе долевое | участие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Необходимые средства из бюджетов различных уровней | Внебюджетные средства |
| 1 | Заработная плата руководителя изостудии | 2х3500 | 7000= | 7000= | - |
| 2 | Начисление на зарплату | 26,2% |  | 1834= | - |
| 3 | Замена оконных рам | 4х34тыс. | 136000= | 136000= | - |
| 4 | мольберты | 12х1500 | 12 000= | 12000= | - |
| 5 | Рамы для картин | 15х350 | 5250= | 5250= | - |
| 6 | этюдники | 6х3000 | 18000= | 18000= | - |
| 7 | Чертёжные доски для живописи | 10х300 | 3000= | 3000= |  |
| 8 | Печь обжига |  | 6000= | 6000= |  |
| 9 | Глазурь |  | 1800= | 1800= |  |
| 10 | Бумага для акварели | 12х110= | 1320= | 1320= |  |
| 11 | Акварельные краски | 12х400 | 4800= | 4800= |  |
| 12 | Кисточки колонковые | 12х80 | 960= | 960= |  |
| 13 | Подписка журнала «Юный художник» |  | 886= | 886= |  |
| 14 | Канцелярские, почтовые и телеграфные расходы |  | 584= | 584= |  |
| 15 | Услуги сторонних организаций | - | - | - | - |
| 16 | Призы участникам конкурсов | 20х20 20х40 | 400= 800= | - - | 400= 800= |
| 17 | Командировочные расходы | - | - | - | - |
| 18 | Другие источники финансирования (спонсорская помощь) | - | - | - | 1200= |

197600=           2400=

Руководитель проекта                                                 Р.Т.Абдулхаева