# Утвержден постановлением

# Главы Козловского района

от 21.02. 2006 г. № 52

П Л А Н

действий служб по предотвращению распространения и локализации

очага гриппа птиц на территории Козловского района на 2006 год

| №№ п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения Исполнители | Силы и средства | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия |
| 1.1. | Создать оперативный штаб для координации действий по предотвращению распространения и ликвидации очагов болезни домашней птицы из представителей заинтересованных служб | февраль | Начальник отдела по делам ГОЧС администрации района | 13 человек | Глава Козловского района |
| 1.2. | Создать специализированные звенья разведки, осуществляющие постоянный клинический осмотр и мониторинговые исследования состояния здоровья населения и птицы в очаге и угрожаемой зоне | постоянно | Ветстанция района, ТУ Роспотребнадзора, МУЗ «Козловская ЦРБ» | 2 звена по 4 человека, леговой автомобиль – 2 ед. | Руководители соответствующих служб |
| 1.3. | Создать специализированные звенья: для отлова зараженной птицы умерщвления зараженной птицы уничтожения зараженной птицы | февраль | РОВД МУП ЖКХ Ветстанция МУЗ «ЦРБ» ТУ Роспотребнадзора по ЧР | Труповоз- 1 ед. Передвижная дезинфекционная камера –1 ед. Бульдозер –1 ед. 24 чел. | Руководители соответствующих служб Главы поселений |
| 1.4. | Создать специализированные звенья для проведения иммунизации населения и всех видов домашней птицы в угрожаемой зоне по эпидемическим и эпизоотическим показаниям | февраль | Ветстанция МУЗ «ЦРБ» ТУ Роспотребнадзора по ЧР | Легковой автом. – 3 ед., 12 чел. | Руководители соответствующих служб |
| 1.5. | Создать отряды охраны территории очага | февраль | ТУ Роспотребнадзора по ЧР РОВД Ветстанция | 16 чел., Передвижная дезинфекционная камера –1 ед. | Руководители соответствующих служб |
| 1.6. | Составить оперативные расчеты необходимых финансовых и материальных затрат на проведение мероприятий в очаге птичьего гриппа | февраль | Ветстанция | Бензин, дизтопливо,дрова, солома, опилки,мешки, хлорная известь | Глава района, Главы поселений |
| 1.7. | Составить смету расходов на приобретение необходимого количества средств индивидуальной защиты специализированных бригад и звеньев | февраль | Ветстанция МУЗ «ЦРБ» ТУ Роспотребнадзора по ЧР МУП ЖКХ | Комплекты противочумной одежды, спецодежда | Глава района, Председатель мажведомственной комиссии |
| 1.8. | Разработать предложения об условиях и порядке выплаты компенсации гражданам за отчужденную птицу | февраль | Ветстанция Глава района | Гусь, утка, курица, индюк и др. | Председатель мажведомственной комиссии |
| 1.9. | Составить смету расходов на выплату компенсации населению за павшую и умерщвленную птицу | февраль | Ветстанция Глава района | Гусь, утка, курица, индюк и др. | Главы поселений |
| 1.10. | Подготовить места размещения и организации питания и передвижения звеньев по умерщвлению птицы и дезинфекции территории очага | февраль | Администрация района |  | Главы поселений |
| 1.11. | Определить места утилизации умерщвленной птицы и биотермического обеззараживания навоза, помета и подстилки | февраль | Администрация района, ветстанция |  | Глава района, Главы поселений |
| 1.12. | Организовать контроль за торговлей птичьим мясом и куриными яйцами на территории района | постоянно | Администрация района, РОВД |  | Глава района, Главы поселений |
| 1.13. | Провести КШТ по теме: «Действия руководящего состава районного и объектовых звеньев ТП РСЧС ЧР по предупреждению и ликвидации последствий эпизоотии птичьего гриппа на территории Козловского района» | 29 марта | Отдел по делам ГОЧС, Ветстанция МУЗ «ЦРБ» ТУ Роспотребнадзора по ЧР МУП ЖКХ,РОВД | По плану КШТ | Глава района |
| 1.14. | Организовать и проводить разьяснительную работу среди населения через средства массовой информации | постоянно | Администрация района, РОВД Отдел по делам ГОЧС, Ветстанция МУЗ «ЦРБ» ТУ Роспотребнадзора по ЧР |  | Руководители соответствующих служб |
| 1.15. | Организовать, согласно графика, выступление специалистов ветеринарной службы в школах района о птичьем гриппе | март | Ветстанция, Управление образования |  | Главный ветврач района |
| II. Специальные мероприятия |
| 2.1 | Оповещение служб о подозрении или возникновении гриппа птиц | немедленно | Оперативный дежурный ДДС отдела по делам ГОЧС | 4 чел. | Начальник отдела по делам ГОЧС |
| 2.2. | Организовать выезд специализированного звена разведки в очаг подозрения (возникновения) гриппа птиц для уточнения диагноза, отбора проб сыворотки крови и патматериала | немедленно в течении 1 часа | Руководители служб | Согласно п. 1.2. | Межведомственная комиссия |
| 2.3. | Доставить патматериал для уточнения диагноза в ГУ «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии | немедленно | Главный ветврач района |  | Руководитель Госветслужбы Чувашии |
| 2.4. | Наложить карантин на очаг и утвердить план оздоровительных мероприятий | немедленно | Администрация района, ветслужба |  | Глава района, руководители служб |
| 2.5. | Организовать комплекс работ по обеспечению выполнения условий карантина | немедленно | Администрация района, руководители служб, РОВД | Согласно п.п.1.2., 1.3.,1.5.,1.10., 1.11. | Глава района, главы поселений |
| 2.6. | Организовать выезд в очаг и работу звеньев по отчуждению, отлову, умерщвлению зараженной птицы и сжиганию с последующим захоронением павшей и убитой птицы | немедленно | Ветстанция района, ТУ Роспотребнадзора, МУЗ «Козловская ЦРБ», РОВД, МУП ЖКХ «Козловское», ДЭП №146 | Согласно п.1.3. | Главы поселений |
| 2.7. | Организовать выезд и работу звеньев для проведения активной вынужденной иммунизации населения и всех видов домашней птицы в угрожаемой зоне | немедленно | Ветстанция района, ТУ Роспотребнадзора, МУЗ «Козловская ЦРБ», РОВД | Согласно п.1.4. | Руководители соответствующих служб |
| III. Заключительные мероприятия |
| 3.1. | Снятие карантина | По заверше-нию мероприятий | Администрация района, главный ветврач района |  | Глава района |
| 3.2. | Подготовить для утверждения документы на компенсацию убытков населения за павшую и умерщвленную птицу по факту понесенного ущерба | По заверше-нию мероприятий | Глава района |  | Председатель мажведомственной комиссии |

Главный ветеринарный врач Козловского района                                                                               В.И. Наумов

СОГЛАСОВАНО                                                                                                   СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела сельского хозяйства                                                                специалист ТУ Роспотребнадзора

администрации Козловского района                                                                     по Чувашской Республике

Ю.А. Забраев                                                                                               Н.Н. Майорова

«____»  __________________2006 г.                                                                      «____»_________________2006 г.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                   СОГЛАСОВАНО

Главный врач МУЗ «Козловская ЦРБ»                                                                 Начальник Козловского РОВД

им. И.Е. Виноградова                                                                                              Чувашской Республики

В.Н. Фомин                                                                                            В.Н. Маргушов

«____» __________________2006 г.                                                                        «____»________________2006 г.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                    СОГЛАСОВАНО

Начальник межрайонного отдела №7                                                                    инспектор Россельхознадзора

Роснедвижимости по ЧР                                                                                          по Козловскому району

В.Н. Колпакова                                                                                                 С.А. Батурин

«___»___________________2006 г.                                                                        «_____» ______________2006 г.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                   СОГЛАСОВАНО

глава Каграмышевского сельского                                                                            Директор   МУП   ЖКХ

поселения                                                                                                                     «Козловское»

П.Г. Михайлов                                                                                                   Ф.Е. Яковлев

«____»___________________2006 г.                                                                        «____»______________2006 г.

СОГЛАСОВАНО                                                                                                   СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела по делам ГОЧС                                                                           Главный специалист по охране

администрации  района                                                                                              окружающей среды

В.В. Васильев                                                                                                       Т.А. Аликова

«____»__________________2006 г.                                                                          «____»______________2006 г.